## Resumen Financiero
Obra | Monto Contrato | EJECUTADO | DESEMBOLSADO | FLUJO DE CAJA | Por cobrar | Utilidad Bruta | Flujo de Caja2 | % Avance Facturado | % Avance Cobrado | Saldo por Ejecutar | Estado
FATIMA | 38605.82 | 29154.8 | 38605.82 | 9451.02 | 0 | 19703.78 | 9451.02 | 75.52% | 100% | 9451.02 | CULMINADA
CACUTE SUELOS CAFÉ | 580 | 315 | 406 | 91 | 174 | 224 | 91 | 54.31% | 70% | 265 | ACTIVA
CACUTE SUELOS GALPON | 580 | 315 | 406 | 91 | 174 | 224 | 91 | 54.31% | 70% | 265 | ACTIVA
ESTANCIA 2ET | 10524 | 3236.57 | 6314 | 3077.43 | 4210 | 159.14 | 3077.43 | 30.75% | 60% | 7287.43 | ACTIVA
ESTANCIA ELECTRODOMESTICOS | 5525 | 276.25 | 5525 | 5248.75 | 0 | -4972.5 | 5248.75 | 5% | 100% | 5248.75 | ACTIVA
ESTANCIA LENCERIA | 1743.75 | 87.18 | 1743.75 | 1656.57 | 0 | -1569.39 | 1656.57 | 5% | 100% | 1656.57 | ACTIVA
SAN JUAN | 8484.79 | 4512.29 | 5094 | 581.71 | 3390.79 | 3930.58 | 581.71 | 53.18% | 60.04% | 3972.5 | ACTIVA
CONSOLIDADO OBRAS | 66043.36 | 37897.09 | 58094.57 | 20197.48 | 7948.79 | 17699.61 | 20197.48 | 57.38% | 87.96% | 28146.27 | ACTIVA

## Dashboard (hidden)
DASHBOARD DE CONTROL DE OBRA (COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA)
PRESUPUESTO TOTAL |  | GASTO EJECUTADO |  | SALDO DISPONIBLE | % EJECUCIÓN FINANCIERA
43821.59 |  | 21784.0264 |  | 22037.5636 | 49.71%
ABONADO |  | GASTO EJECUTADO |  | SALDO DISPONIBLE | % EJECUCIÓN FINANCIERA
33203.99 |  | 21784.0264 |  | 11419.9636 | 65.61%
Categoría de Gasto | Presupuestado ($) | Ejecutado Real ($) | Saldo / Variación ($) | % Ejecución
Materiales e Insumos | 33821.59 | 17239.1264 | 16582.4636 | 50.97%
Mano de Obra (Obreros) | 10000 | 4544.9 | 5455.1 | 45.45%
TOTAL OBRA | 43821.59 | 21784.0264 | 22037.5636 | 49.71%
Categoría de Gasto | Presupuestado ($) | Ejecutado Real ($) | Saldo / Variación ($) | % Ejecución
Materiales e Insumos | 23203.73 | 17239.1264 | 5964.6036 | 74.29%
Mano de Obra (Obreros) | 10000 | 4544.9 | 5455.1 | 45.45%
TOTAL OBRA | 33203.73 | 21784.0264 | 11419.7036 | 65.61%
Desembolsado | 22586.39 | 100% | 22586.39 | Baños
Desembolsado | 10617.6 | 50% | 21235.2 | Aulas
Total Desembolsado | 33203.99 |  | 43821.59
Por desembolsar | -10617.6

## Presupuesto (hidden)
PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA
Item | Descripción de Partida | Unidad | Cantidad | Costo Total Presupuestado ($)
1.0 | MATERIALES E INSUMOS
1.1 | MATERIALES, INSUMOS, SERVICIOS |  |  | 33821.59
SUB | Subtotal Categoría Materiales e insumos |  |  | 33821.59
2.0 | MANO DE OBRA
2.1 | Nomina Obreros | Dia | 6 | 10000
SUB | Subtotal Nomina Obreros |  |  | 10000
| TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | 43821.59

## Compras_Materiales (hidden)
REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS
ID Compra | Fecha | Proveedor | N° Factura | Descripción del Material | Proyecto | Cantidad | Precio Unitario Bs | Precio Total Bs | Tasa | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) | Estado / Observación
|  |  |  | Aire acondicionado | OFICINA | 1 |  | 0 |  | 270 | 270
|  |  |  | Audicon Consultores | AULAS | 1 |  | 0 |  | 726 | 726
MAT-001 | 4623300% | TIENDAS MONSALVE | 7992 | PINTURA CAUCHO DEKORAL BLANCO 4GL | AULAS | 2 |  | 0 |  | 125.7 | 251.4 | Entregado en obra
MAT-002 | 4623300% | TIENDAS MONSALVE | 7992 | SELLACRIL MONTANA SELLADOR ANTI 4GL | AULAS | 1 |  | 0 |  | 72.15 | 72.15 | Entregado en obra
MAT-003 | 4623300% | TIENDAS MONSALVE | 7992 | BOBINA KRAFT 60CM X 180 METROS | AULAS | 1 |  | 0 |  | 29.44 | 29.44 | Entregado en obra
MAT-004 | 4623300% | TIENDAS MONSALVE | 7992 | IVA | AULAS | 1 |  | 0 |  | 36.37 | 36.37 | Entregado en obra
MAT-005 | 4623300% | TIENDAS MONSALVE | 11476 | SELLAGRIL MONTANA SELLADOR ANTIALCALIN | AULAS | 1 |  | 0 |  | 72.15 | 72.15 | Entregado en obra
MAT-006 | 4623300% | TIENDAS MONSALVE | 11476 | IVA | AULAS | 1 |  | 0 |  | 11.54 | 11.54 | Entregado en obra
MAT-007 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | CEMENTO BLANCO 20KG SACO ARGOS | AULAS | 1 |  | 0 |  | 15.4583 | 15.4583
MAT-008 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | MAXICAL DE 10KG | AULAS | 10 |  | 0 |  | 6.105 | 61.0499
MAT-009 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | CEMENTO GRIS 42.5KG SACO CATATUMBO | AULAS | 110 |  | 0 |  | 13.7465 | 1512.1122
MAT-010 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | BLOQUE D/ARCILLA 15 X 20 X 30 CM | AULAS | 1020 |  | 0 |  | 0.87398 | 891.46
MAT-011 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | ARCO P/SEGUETA 12" THT54166 TOTAL | AULAS | 1 |  | 0 |  | 6.4955 | 6.4955
MAT-012 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | MARCO P/PUERTA DE 10 Cm X 0.90mm X 5.15M | AULAS | 8 |  | 0 |  | 15.32 | 122.5599
MAT-013 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | MANDARRIA 2K C/MANGO INGCO | AULAS | 2 |  | 0 |  | 16.3628 | 32.7256
MAT-014 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | MARTILLO M/MAD.29MM TOTAL | AULAS | 2 |  | 0 |  | 8.5269 | 17.0538
MAT-015 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | JGO D/RODIL 3PZ FUNDA C/BAND P/CORT CEBR | AULAS | 2 |  | 0 |  | 8.6476 | 17.2952
MAT-016 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | TIRRO VERDE 401 ENMASCARAR-PINTAR NORMAL | AULAS | 1 |  | 0 |  | 3.4755 | 3.4755
MAT-017 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | TIRRO 1*55MTS 3M | AULAS | 1 |  | 0 |  | 3.9424 | 3.9424
MAT-018 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | CAJA OCTAGONAL ASTM D-1784 NEMA TC-3 | AULAS | 2 |  | 0 |  | 1.2536 | 2.5072
MAT-019 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | CAJA SENC.4X2 ASTM D-1784 NEMA TC-3 | AULAS | 2 |  | 0 |  | 0.93373 | 1.8675
MAT-020 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | BROCHA 4" AZUL CEBRA | AULAS | 2 |  | 0 |  | 7.4839 | 14.9678
MAT-021 | 4620400% | MATERIALES LOS ANDES | 1771545 | BROCHA 2" AZUL CEBRA | AULAS | 2 |  | 0 |  | 2.6742 | 5.3483
MAT-022 | 4623500% | MATERIALES LOS ANDES | 1771546 | PEGO ESTÁNDAR GRIS 14KG OCCIDENTE | AULAS | 53 |  | 0 |  | 5.53 | 293.09
MAT-023 | 4623500% | MATERIALES LOS ANDES | 1771546 | W.C. BLANCO C/PUSH BOTTON 660 SANPLUS | AULAS | 6 |  | 0 |  | 95.98 | 575.88
MAT-024 | 4623500% | MATERIALES LOS ANDES | 1771546 | BLOQUE D/ARCILLA 10 X 20 X 30CM SAN JAV | AULAS | 500 |  | 0 |  | 0.49 | 245
MAT-025 | 4623500% | MATERIALES LOS ANDES | 1771546 | IVA | AULAS | 1 |  | 0 |  | 177.97 | 177.97
MAT-026 | 4623700% | MATERIALES LOS ANDES | 1772631 | PLASTICO NEGRO 3MTS X 450MICRAS XMTS | AULAS | 20 |  | 0 |  | 5.85 | 117 | Entregado en obra
MAT-027 | 4623700% | MATERIALES LOS ANDES | 1772631 | GUANTE ANTICORTE AZUL YOU GAIN | AULAS | 6 |  | 0 |  | 1.59 | 9.54 | Entregado en obra
MAT-028 | 4623700% | MATERIALES LOS ANDES | 1772631 | LENTE SEGURIDAD SUP CLARO INFINITY | AULAS | 6 |  | 0 |  | 1.59 | 9.54 | Entregado en obra
MAT-029 | 4623700% | MATERIALES LOS ANDES | 1772631 | IVA | AULAS | 1 |  | 0 |  | 21.78 | 21.78 | Entregado en obra
MAT-030 | 4623700% | ANDAMIOS CA | 2 | TABLEROS PARA ANDAMIOS | AULAS | 1 |  | 0 |  | 140 | 140 | Entregado en obra
MAT-031 | 4623700% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19280 | TAPA GALVANIZADA 1/2" | AULAS | 5 |  | 0 |  | 1.4 | 7
MAT-032 | 4623700% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19280 | IVA | AULAS | 1 |  | 0 |  | 1.12 | 1.12
MAT-033 | 4623700% | FARMACIA LIDERFARMA URDANETA CA | 20416 | TAPABOCA KN95 BLANCO | AULAS | 7 |  | 0 |  | 0.27 | 1.89
MAT-034 | 4623700% | FARMACIA LIDERFARMA URDANETA CA | 20416 | IVA | AULAS | 1 |  | 0 |  | 0.3 | 0.3
MAT-035 | 4623700% | MATERIALES LOS ANDES | 2165997 | PALA PLASTICA MEDIANA | AULAS | 1 |  | 0 |  | 2.45 | 2.45
MAT-036 | 4623700% | MATERIALES LOS ANDES | 2165997 | TENAZA CABILLERA 10" | AULAS | 1 |  | 0 |  | 9.26 | 9.26
MAT-037 | 4623700% | MATERIALES LOS ANDES | 2165997 | TENAZA CABILLERA 8" | AULAS | 1 |  | 0 |  | 6.59 | 6.59
MAT-038 | 4623700% | MATERIALES LOS ANDES | 2165997 | ALAMBRE GALVANIZADO C-17,5 ROLLO 750gr ALMAGAL | AULAS | 5 |  | 0 |  | 3.73 | 18.65
MAT-039 | 4623800% | MATERIALES LOS ANDES | 2165997 | IVA | AULAS | 1 |  | 0 |  | 5.91 | 5.91
MAT-040 | 4623800% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19299 | SOLDADURA PVC 1/64 CONDICIONES HUMEDAS | AULAS | 1 |  | 0 |  | 6.25 | 6.25
MAT-041 | 4623800% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19299 | LIMPIADOR REMOVEDOR 118CM PAVCO | AULAS | 1 |  | 0 |  | 5.16 | 5.16
MAT-042 | 4623800% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19299 | TAPA SOLDADA 1/2" AGUA FRIA | AULAS | 4 |  | 0 |  | 0.84 | 3.36
MAT-043 | 4623800% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19299 | TEFLON 1/2" X 7MT BLISTER | AULAS | 1 |  | 0 |  | 1.56 | 1.56
MAT-044 | 4623800% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19300 | IVA | AULAS | 1 |  | 0 |  | 2.61 | 2.61
MAT-045 | 4623800% | KEYLA VARGAS | 3 | ARENA X MT 3 | AULAS | 6 |  | 0 |  | 18.56 | 111.36
MAT-046 | 4623800% | KEYLA VARGAS | 3 | FLETE | AULAS | 1 |  | 0 |  | 60 | 60
MAT-047 | 4623800% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19303 | TEIPE NEGRO 3/4 X 18 MTR 0,13 MM | AULAS | 1 |  | 0 |  | 1.86 | 1.86
MAT-048 | 4623800% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19303 | IVA | AULAS | 1 |  | 0 |  | 0.3 | 0.3
MAT-049 | 4624000% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19353 | SACO ESCOMBRO 55CM X 97CM 50KLG | AULAS | 5 |  | 0 |  | 1058.26 | 5291.3
MAT-050 | 4624000% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19353 | IVA | AULAS | 1 |  | 0 |  | 846.61 | 846.61
MAT-051 | 4624000% | KEYLA VARGAS | 4 | ARENA X MT 3 | AULAS | 6 |  | 0 |  | 18.56 | 111.36
MAT-052 | 4624000% | KEYLA VARGAS | 4 | FLETE | AULAS | 1 |  | 0 |  | 60 | 60
MAT-053 | 4624100% | KEYLA VARGAS | 5 | RECOLECCION DE ESCOMBROS | AULAS | 3 |  | 0 |  | 80 | 240
MAT-054 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | MELAMINA 2C COLOR 1.83X244X15MM (G) | AULAS | 22 | 70452.16 | 1549947.52 | 756.71 | 93.1032 | 2048.2715
MAT-055 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | BISAGRA EMBUTIR CAZOLETA 35MM RECTA (G) | AULAS | 42 | 1957 | 82194 | 756.71 | 2.5862 | 108.6202
MAT-056 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | TIRADOR ACERO HUECO 128MM (G) | AULAS | 32 | 1957 | 62624 | 756.71 | 2.5862 | 82.7583
MAT-057 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | DRYWALL 1X6 - 1X7 - 1X8 (G) | AULAS | 2 | 1630.84 | 3261.68 | 756.71 | 2.1552 | 4.3103
MAT-058 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | DRYWALL 2 1/2X6-X7- 2 1/2X8 - 2 1/2X10 (G) | AULAS | 2 | 3587.84 | 7175.68 | 756.71 | 4.7414 | 9.4827
MAT-059 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | DRYWALL 2x6 - 2x7 - 2X8 - 2X10 (G) | AULAS | 2 | 3261.67 | 6523.34 | 756.71 | 4.3103 | 8.6207
MAT-060 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | PEGA 43 GALON PEGA SOLD (G) | AULAS | 1 | 55448.46 | 55448.46 | 756.71 | 73.2757 | 73.2757
MAT-061 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | FLEJE ANCHO COLOR (G) | AULAS | 240 | 652.34 | 156561.6 | 756.71 | 0.86207 | 206.8978
MAT-062 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | TABLA DE PINO 25X2.5X3.66 (G) | AULAS | 2 | 11089.69 | 22179.38 | 756.71 | 14.6551 | 29.3103
MAT-063 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | BISAGRA GALVANIZADA 3 X 3 (G) | AULAS | 14 | 1304.67 | 18265.38 | 756.71 | 1.7241 | 24.1379
MAT-064 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | TORNILLO MADERA C/PAN - C/PLANA (G) | AULAS | 2 | 1957 | 3914 | 756.71 | 2.5862 | 5.1724
MAT-065 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | THINNER ACRILICO GALON (G) | AULAS | 3 | 9132.69 | 27398.07 | 756.71 | 12.0689 | 36.2068
MAT-066 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | SELLADOR NITRO GALON QUIMIDAL (G) | AULAS | 2 | 35878.41 | 71756.82 | 756.71 | 47.4137 | 94.8274
MAT-067 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | BARNIZ SEC. RAPIDO GALON PEGA SOLD (G) | AULAS | 1 | 48925.1 | 48925.1 | 756.71 | 64.655 | 64.655
MAT-068 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | LIJA DE PLIEGO GRANO 80-240 (G) | AULAS | 12 | 978.5 | 11742 | 756.71 | 1.2931 | 15.5172
MAT-069 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | LIJA ROLLO 60CM 40/50/60/80 (G) | AULAS | 1 | 7828.02 | 7828.02 | 756.71 | 10.3448 | 10.3448
MAT-070 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | CHAPILLA PARDILLO 15 X 2.70 (G) | AULAS | 1 | 13046.7 | 13046.7 | 756.71 | 17.2413 | 17.2413
MAT-071 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | PEGA 236 1/4 PEGA SOLD (G) | AULAS | 2 | 11089.69 | 22179.38 | 756.71 | 14.6551 | 29.3103
MAT-072 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | CLAVO C/C - S/C GRANEL (G) | AULAS | 1 | 7828.02 | 7828.02 | 756.71 | 10.3448 | 10.3448
MAT-073 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | MECHA CONCRETO JORAN 9.5MM IRWIN (G) | AULAS | 1 | 5218.68 | 5218.68 | 756.71 | 6.8965 | 6.8965
MAT-074 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | PUERTA OKUME 0.72X2.10 (G) | AULAS | 8 | 39140.09 | 313120.72 | 756.71 | 51.724 | 413.7922
MAT-075 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | PUERTA OKUME 0.82X2.10 (G) | AULAS | 1 | 42401.76 | 42401.76 | 756.71 | 56.0344 | 56.0344
MAT-076 | 4624100% | FERRETERIA SALVATORE | 1384 | IVA | AULAS | 1 | 406326.45 | 406326.45 | 756.71 | 536.9646 | 536.9646
MAT-077 | 4624100% | MATERIALES LOS ANDES |  | CINCEL 4211226 PLANO DE 12" | AULAS | 1 | 3632 | 3632 | 756.71 | 4.7997 | 4.7997
MAT-078 | 4624100% | MATERIALES LOS ANDES |  | FONDO GRIS 1G P/HERR REINCO | AULAS | 1 | 17924.07 | 17924.07 | 756.71 | 23.6868 | 23.6868
MAT-079 | 4624100% | MATERIALES LOS ANDES |  | DISCO D/CORTE 4-1/2" P/MET EXTRAF 41-029 | AULAS | 3 | 519.59 | 1558.77 | 756.71 | 0.68664 | 2.0599
MAT-080 | 4624100% | MATERIALES LOS ANDES |  | JGO D/MECHA 5PZ P/CONCRE UTAC55055 TOTAL | AULAS | 1 | 3806.18 | 3806.18 | 756.71 | 5.0299 | 5.0299
MAT-081 | 4624100% | MATERIALES LOS ANDES |  | BISAGRA P/MADERA AMAR.76X76 3" | AULAS | 14 | 2970.41 | 41585.74 | 756.71 | 3.9254 | 54.956
MAT-082 | 4624100% | MATERIALES LOS ANDES |  | CLAVOS 2-1/2 * 12 BOLSAS DE 1/2 KG | AULAS | 2 | 1252.48 | 2504.96 | 756.71 | 1.6552 | 3.3103
MAT-083 | 4624100% | MATERIALES LOS ANDES |  | CLAVOS 2 * 12 BOLSAS DE 1/2 KG | AULAS | 1 | 1252.48 | 1252.48 | 756.71 | 1.6552 | 1.6552
MAT-084 | 4624100% | MATERIALES LOS ANDES |  | CLAVOS 2 1/2 * 10 BOLSA DE 1/2 KG | AULAS | 1 | 1252.48 | 1252.48 | 756.71 | 1.6552 | 1.6552
MAT-085 | 4624100% | MATERIALES LOS ANDES |  | ELECTRODO 6013 3/32 1KG R-10 W.A. | AULAS | 2 | 3685.17 | 7370.34 | 756.71 | 4.87 | 9.74
MAT-086 | 4624100% | MATERIALES LOS ANDES |  | IVA | AULAS | 1 | 12941.92 | 12941.92 | 756.71 | 17.1029 | 17.1029
MAT-087 | 4624400% | MATERIALES LOS ANDES | 1778133 | TUBO PUL RECT. 2*1*0.90*6Mts | AULAS | 3 | 7151.92 | 21455.76 | 757.54 | 9.441 | 28.3229
MAT-088 | 4624400% | MATERIALES LOS ANDES | 1778133 | ALAMBRON TREFILADO DE 8.0 mm *6MTRS | AULAS | 6 | 3163.23 | 18979.38 | 757.54 | 4.1757 | 25.054
MAT-089 | 4624400% | MATERIALES LOS ANDES | 1778133 | CABILLA 100MM * 12 S-60 | AULAS | 4 | 6211.02 | 24844.08 | 757.54 | 8.1989 | 32.7957
MAT-090 | 4624400% | MATERIALES LOS ANDES | 1778133 | MARCO P/PUERTA DE 15Cm * 0.90mm * 5.15M | AULAS | 2 | 12687.58 | 25375.16 | 757.54 | 16.7484 | 33.4968
MAT-091 | 4624400% | MATERIALES LOS ANDES | 1778133 | LAMINA HN RECORTADA 6MM 20*20 Cm | AULAS | 3 | 4057.95 | 12173.85 | 757.54 | 5.3567 | 16.0702
MAT-092 | 4624400% | IVA | 1778133 | IVA | AULAS | 1 | 16452.52 | 16452.52 | 757.54 | 21.7184 | 21.7184
MAT-093 | 4624400% | TABLAS | 6 | TABLAS | AULAS | 1 |  | 0 | 757.54 | 85 | 85
MAT-094 | 4624500% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19454 | GUANTES LONA D/ALGODÓN C/PUNTOS PVC | AULAS | 1 | 1598.56 | 1598.56 | 761.22 | 2.1 | 2.1
MAT-095 | 4624500% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19454 | LENTE DE SEGURIDAD TRANSP. MONTURA NEGRA | AULAS | 6 | 1537.66 | 9225.96 | 761.22 | 2.02 | 12.12
MAT-096 | 4624500% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19454 | GUANTE TEJIDO C/PEPITAS BLSNCO EXXEL | AULAS | 5 | 761.22 | 3806.1 | 761.22 | 1 | 5
MAT-097 | 4624500% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 19454 | IVA | AULAS | 1 | 2340.9 | 2340.9 | 761.22 | 3.0752 | 3.0752
MAT-098 | 4624500% | FARMACIA LIDERFARMA URDANETA CA | 21378 | TAPABOCA NEGRO KN 95 | AULAS | 20 | 343.8 | 6876 | 761.22 | 0.45164 | 9.0329
MAT-099 | 4624500% | DANIEL PEÑA | 7 | TRONZADORA DEWALT | AULAS | 1 |  | 0 | 761.22 | 240 | 240
MAT-100 | 4624700% | MATERIALES LOS ANDES | 02172569 | ALAMBRE GALV C-17.5 ROLLO 750gr ALMAGAL | AULAS | 5 | 2875.72 | 14378.6 | 771.07 | 3.7295 | 18.6476
MAT-101 | 4624700% | MATERIALES LOS ANDES | 02172569 | CLAVO ACERO ESTRIADO 21/2" 100GR | AULAS | 4 | 1092.71 | 4370.84 | 771.07 | 1.4171 | 5.6685
MAT-102 | 4624700% | MATERIALES LOS ANDES | 02172569 | IVA | AULAS | 1 | 2999.91 | 2999.91 | 771.07 | 3.8906 | 3.8906
MAT-103 | 4624700% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 00019510 | SACO ESCOMBRO 55CM X 97CM 50KLG | AULAS | 5 | 1073.6 | 5368 | 771.07 | 1.3924 | 6.9618
MAT-104 | 4624700% | FERRELECTRICA GONZUR CA | 00019510 | IVA | AULAS | 1 | 858.88 | 858.88 | 771.07 | 1.1139 | 1.1139
MAT-105 | 4624800% | KEYLA VARGAS | 8 | RECOLECCION DE ESCOMBROS | AULAS | 1 |  |  |  | 80 | 80
MAT-106 | 4624800% | PROVEEDOR | 9 | ROTO MARTILLO | AULAS | 1 |  |  |  | 30 | 30
TOTAL COMPRAS MATERIALES | [10 empty] | 17239.1264
[7 empty] | AULAS |  | 38696.88
[7 empty] | BAÑOS |  | 0

## Pago_Obreros (hidden)
CONTROL SEMANAL DE NÓMINA Y PAGO A OBREROS
N° Sem | Inicio labor | Fecha Pago | Nombre del Trabajador | CI | N° Cuenta | Banco | Cargo / Rol | Días Trabajados | Pago Diario ($) | Bonificación ($) | Deducciones ($) | Total Pagado ($) | Notas / Frente de Trabajo
1 | 4623900% | 4623900% | CARPINTERO |  |  |  | CARPINTERO | 21 | 51.9 | 0 | 0 | 1089.9 | CLOSETS Y PUERTAS
1 | 4623700% | 4624100% | JEANETTE CONTRERAS |  |  |  | INGENIERO | 6 | 33.3 | 0.2 | 0 | 200 | DEMOLICION
1 | 4623700% | 4624100% | PAOLA RANGEL |  |  |  | ARQUITECTO | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | DEMOLICION
1 | 4623700% | 4624100% | JAVIER BARAZARTE | 16654228 |  |  | MAESTRO | 4.5 | 43.3 | 0.15 | 0 | 195 | DEMOLICION
1 | 4623700% | 4624100% | JESUS ENRIQUE ROJAS ROJAS | 11953356 | 01370032060007146771 | SOFITASA | OBRERO | 5 | 20 | 0 | 0 | 100 | DEMOLICION
1 | 4623700% | 4624100% | OBDULIO JOSE ZAMBRANO SANCHEZ | 17129701 | 01020744460000029010 | VENEZUELA | OBRERO | 5 | 20 | 0 | 0 | 100 | DEMOLICION
1 | 4623700% | 4624100% | WISTER DE JESUS NIETO ALBARRAN | 18620608 | 01080374860100057756 | PROVINCIAL | OBRERO | 3 | 20 | 0 | 0 | 60 | DEMOLICION
1 | 4623700% | 4624100% | JOSE GREGORIO ALEMAN ALBARRAN | 14401299 | 01080114161500001875 | PROVINCIAL | OBRERO | 5 | 20 | 0 | 0 | 100 | DEMOLICION
1 | 4623700% | 4624100% | JUAN CARLOS TORO ROJAS | 26749609 | 01020744440000675312 | VENEZUELA | OBRERO | 5 | 20 | 0 | 0 | 100 | DEMOLICION
1 | 4623700% | 4624100% | YONNI RODRIGUEZ | 17521849 | 01020744410000736659 | VENEZUELA | OBRERO | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | DEMOLICION
1 | 4623700% | 4624100% | GABRIEL VERA | 21184006 | 01020859940000544540 | VENEZUELA | OBRERO | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | DEMOLICION
2 | 4624400% | 4624600% | GABRIEL VERA | 17662480 | 04120788608 | Pgo Movil | OBRERO | 3 | 20 | 0 | 0 | 60 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | JEANETTE CONTRERAS |  |  |  | INGENIERO | 6 | 33.3 | 0.2 | 0 | 200 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | PAOLA RANGEL |  |  |  | ARQUITECTO | 6 | 30 | 0 | 0 | 180 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | JAVIER BARAZARTE | 16654228 |  |  | MAESTRO | 6 | 43.3 | 0.2 | 0 | 260 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | JESUS ROJAS LOBO | 14806836 | 01020744440000265450 | VENEZUELA | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | WISTER DE JESUS NIETO ALBARRAN | 18620608 | 01080374860100057756 | PROVINCIAL | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | JESUS ENRIQUE ROJAS ROJAS | 11953356 | 01370032060007146771 | SOFITASA | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | EDIKSON PEÑA PEREZ | 14699138 | 01080345490100171135 | PROVINCIAL | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | GUSTAVO QUINTERO | 15032245 | 01560019550201306672 |  | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | JOSE GREGORIO ALEMAN ALBARRAN | 14401299 | 01080114161500001875 | PROVINCIAL | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | OBDULIO JOSE ZAMBRANO SANCHEZ | 17129701 | 01020744460000029010 | VENEZUELA | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | JUAN CARLOS TORO ROJAS | 26749609 | 01020744440000675312 | VENEZUELA | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120 | AULAS/BAÑOS
2 | 4624400% | 4624900% | YONNI RODRIGUEZ | 17521849 | 01020744410000736659 | VENEZUELA | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120 | AULAS/BAÑOS
2 | 4623500% | 4624900% | JOSÉ ALEXANDER GARCÍA PEREZ | 11157971 | 01020263960000099639 | VENEZUELA | ADMIN | 15 | 33.3 | 0.5 | 0 | 500 | ADMIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL NÓMINA MANO DE OBRA | [11 empty] | 4544.9

## Pago nomina (hidden)
JEANETTE CONTRERAS |  |  |  | INGENIERO | 6 | 33.3 | 0.2 | 0 | 200 | 771.07 | 154214
PAOLA RANGEL |  |  |  | ARQUITECTO | 6 | 30 | 0 | 0 | 180 | 771.07 | 138792.6
JAVIER BARAZARTE | 16654228 |  |  | MAESTRO | 6 | 43.3 | 0.2 | 0 | 260 | 771.07 | 200478.2
JESUS ROJAS LOBO | 14806836 | 01020744440000265450 | VENEZUELA | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180 | 771.07 | 138792.6
WISTER DE JESUS NIETO ALBARRAN | 18620608 | 01080374860100057756 | PROVINCIAL | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180 | 771.07 | 138792.6
JESUS ENRIQUE ROJAS ROJAS | 11953356 | 01370032060007146771 | SOFITASA | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180 | 771.07 | 138792.6
EDIKSON PEÑA PEREZ | 14699138 | 01080345490100171135 | PROVINCIAL | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180 | 771.07 | 138792.6
GUSTAVO QUINTERO | 15032245 | 01560019550201306672 |  | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120 | 771.07 | 92528.4
JOSE GREGORIO ALEMAN ALBARRAN | 14401299 | 01080114161500001875 | PROVINCIAL | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120 | 771.07 | 92528.4
OBDULIO JOSE ZAMBRANO SANCHEZ | 17129701 | 01020744460000029010 | VENEZUELA | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120 | 771.07 | 92528.4
JUAN CARLOS TORO ROJAS | 26749609 | 01020744440000675312 | VENEZUELA | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120 | 771.07 | 92528.4
YONNI RODRIGUEZ | 17521849 | 01020744410000736659 | VENEZUELA | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120 | 771.07 | 92528.4
[9 empty] | 1960 |  | 1511297.2

## Hoja1 (hidden)
JEANETTE CONTRERAS |  |  |  | INGENIERO | 6 | 33.3 | 0.2 | 0 | 200
PAOLA RANGEL |  |  |  | ARQUITECTO | 6 | 30 | 0 | 0 | 180
JAVIER BARAZARTE | 16654228 |  |  | MAESTRO | 6 | 43.3 | 0.2 | 0 | 260
JESUS ROJAS LOBO | 14806836 | 01020744440000265450 | VENEZUELA | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180
WISTER DE JESUS NIETO ALBARRAN | 18620608 | 01080374860100057756 | PROVINCIAL | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180
JESUS ENRIQUE ROJAS ROJAS | 11953356 | 01370032060007146771 | SOFITASA | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180
EDIKSON PEÑA |  |  |  | ALBAÑIL | 6 | 30 | 0 | 0 | 180
GUSTAVO QUINTERO | 15032245 | 01560019550201306672 |  | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120
JOSE GREGORIO ALEMAN ALBARRAN | 14401299 | 01080114161500001875 | PROVINCIAL | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120
OBDULIO JOSE ZAMBRANO SANCHEZ | 17129701 | 01020744460000029010 | VENEZUELA | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120
JUAN CARLOS TORO ROJAS | 26749609 | 01020744440000675312 | VENEZUELA | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120
YONNI RODRIGUEZ | 17521849 | 01020744410000736659 | VENEZUELA | OBRERO | 6 | 20 | 0 | 0 | 120

## Nomina (hidden)
DIARIO
ARQUITECTO | PAOLA RANGEL | 180 | SEMANA | 6 | 1080 |  | 30
INGENIERO | JEANETTE CONTRERAS | 200 | SEMANA | 6 | 1200 |  | 33.3
OBRERO |  | 120 | SEMANA | 6 | 720 | 2880 | 20 | 12.2
ALBAÑIL |  | 180 | SEMANA | 6 | 1080 | 3240 | 30 | 18.7
MAESTRO |  | 260 | SEMANA | 6 | 1560 | 1560 | 43.3 | 23.9
9960

## Calculos (hidden)
|  | L | M | M | J | V | S
JESUS ENRIQUE ROJAS ROJAS | 11953356 | 1 | 1 |  |  |  |  | 11541.64 | 746.63 | 15.4583
OBDULIO JOSE ZAMBRANO SANCHEZ | 17129701 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4558.17 | 746.63 | 6.105
WISTER DE JESUS NIETO ALBARRAN | 18620608 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10263.53 | 746.63 | 13.7465
JOSE GREGORIO ALEMAN ALBARRAN | 14401299 | 1 | 1 |  |  |  |  | 652.54 | 746.63 | 0.87398
JUAN CARLOS TORO ROJAS | 26749609 | MEDIODIA | 1 |  |  |  |  | 4849.75 | 746.63 | 6.4955
[8 empty] | 11438.36 | 746.63 | 15.32
[8 empty] | 12216.97 | 746.63 | 16.3628
[8 empty] | 6366.43 | 746.63 | 8.5269
[8 empty] | 6456.54 | 746.63 | 8.6476
[8 empty] | 2594.93 | 746.63 | 3.4755
[8 empty] | 2943.51 | 746.63 | 3.9424
[8 empty] | 935.98 | 746.63 | 1.2536
[8 empty] | 697.15 | 746.63 | 0.93373
[8 empty] | 5587.69 | 746.63 | 7.4839
[8 empty] | 1996.61 | 746.63 | 2.6742